## Secret Server Cloud
Alcance de Servicios - Delinea Platform (General)
Horas
Items | Tasks | Cantidad | Standard | Platinum
1 | Instalación Preeliminar
1.1 | Instalación y configuración de una (1) instancia de Secret Server en On Premise. | 1 | 2 | 2
1.2 | Instalación de Conector y Distribute Engine un solo dominio. | 1 | 8 | 8
1.3 | Instalación de Privilege Remote Access un solo dominio. | 1 | 0 | 4
1.4 | Sincronización de Active Directory para la autenticación de un solo nombre de dominio. | 1 | 3 | 3
1.5 | Autenticación a la plataforma mediante MFA predeterminado de Delinea. Nota: Encluido en Estándar? | 1 | 2 | 2
1.6 | Activación de administrador ilimitado | 1 | 1 | 1
2 | Configurar funcionalidades do Secret Server
2.1 | Diseño y construcción Grupal: Active Director y propiedad del Grupo (que grupos a que carpetas). | 1 | 2 | 2
2.2 | Evaluación y asignación de roles: Creación de hasta 3 roles personalizados. | 3 | 2 | 2
2.3 | Configuración de hasta 3 carpetas | 3 | 2 | 2
3 | Plantilla
3.1 | Creación de hasta 3 plantillas basadas en plantillas predeterminadas de la plataforma. | 3 | 2 | 2
3.2 | Revisión de la propiedad de la plantilla. | 3 | 2 | 2
4 | Lanzadores
4 | Configurar lanzadores, Máximo 15 secretos, 2.5h x Secreto
4.1 | Configurar y validar los lanzadores de RDP hasta (4) cuatro secretos. | 4 | 10 | 10
4.2 | Configurar y validar los lanzadores de Linux hasta (4) cuatro secretos. | 4 | 10 | 10
4.3 | Configurar y validar los lanzadores Web hasta (4) cuatro secretos. | 4 | 10 | 10
4.4 | Configurar y validar los lanzadores SSMS (3) tres secretos. | 3 | 7.5 | 7.5
5 | Políticas de secretos
5.1 | Discutir la política en blanco | 1 | 1 | 1
5.2 | Cree hasta (3) políticas secretas | 3 | 4.5 | 4.5
6 | Grabación de sesiones
6.1 | Grabación de sesión básica, maximo 15 secretos | 15 | 7.5 | 7.5
7 | Configurar y probar el cambio de contraseña remota (RPC)
7.1 | Prueba hasta dos (2) Secretos de Active Directory | 2 | 1 | 1
8 | Descubrimiento
8.1 | Fuentes de detección de cuentas locales y de dominio de Windows Active Directory. | 1 | 3 | 3
9 | Flujo de Trabajo
9.1 | Configure hasta dos (2) ejemplos de Solicitud de Acceso | 2 | 0 | 4
10 | Introduccion a Reportes, Nota: Validar si estan incluidos en los licenciamientos
10.1 | Descripcion general de los informes predeterminados en la plataforma de Secret Server | 1 | 0 | 2
10.2 | Creación de Eventos de Suscripción predeterminados | 1 | 0 | 2
10.3 | Integración con SIEM, de acuerdo los formatos disponibles en Secret Server | 1 | 0 | 2
11 | Cambio de contraseñas (Remote Password Changing)
11.1 | Configuracion de cambio automatico de contraseña, maximo 3 secretos para Directorio Activo | 3 | 4.5 | 4.5
12 | Cierre del proyecto
12.1 | Elaboración Manual Tecnico de Instalación | 1 | 6 | 6
12.2 | Elaboración Manual Usuario Administrador | 1 | 5 | 5
12.3 | Elaboración Manual Usuario Final | 1 | 2 | 2
12.4 | Preparación de Diapositivas para Capacitación (Usuarios Administradores) | 1 | 4 | 4
12.5 | Capacitación Plataforma Delinea Usuarios Finales (1 sesion) | 1 | 2 | 2
12.6 | Capacitación Plataforma Delinea Usuarios Administradores (4 sesiones) | 4 | 8 | 8
|  | Total: | 112 | 126